## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios | Columna1
G1 | Como un Usuario General necesito entrar al sitio y ver un portal de bienvenida del Club de Leones de David | Inicio | Planificado
G2 | Como un Usuario General quiero ver un carrusel compuesta por 5 imágenes principales | Carrusel | Planificado
G3 | Como un Usuario General quiero ver las ultimas tres actividades del Club de su cuenta de Facebook | Noticias | Planificado
G4 | Como Usuario General quiero ver una seccion de "Quienes somos" con la mision y vision, historia del club, lista de presidentes, los miembros de la junta directiva y el mensaje del presidente. | Quienes somos y Junta Directiva | Planificado
G5 | Como un Usuario General quiero ver una seccion de "Contacto" con un mapa que indique como llegar y un formulario de contacto. | Contacto | Planificado
L1 | Como Leon quiero poder iniciar secion en el sistema | Log In | Planificado
L2 | Como Leon quiero ver mis pagos realizados y mis saldos | Historial de Pago | Planificado
L3 | Como Leon quiero poder editar mi perfil | Perfil Leon | Planificado
S1 | Como Supervisor quiero editar el perfil de todos los leones | Admin. Perfiles | Vacío
S2 | Como Supervisor quiero crear categorias de pagos | Categorias de Pagos (S) | Vacío
S3 | Como Supervisor quiero registrar los pagos de cada leon | Registrar Pagos | Vacío
A1 | Como Administrador quiero poder crear y eliminar usuarios leones | Admin. Leones | Vacío
A2 | Como Administrador quiero editar los perfiles de los leones | Editar Leones | Vacío
A3 | Como Administrador quiero crear categorias de pagos | Categorias de Pagos (A) | Vacío
A4 | Como Administrador quiero registrar los pagos de cada leon | Registrar Pagos (A) | Vacío
A5 | Como Administrador quiero poder editar los perfiles de los leones | Admin. Leones | Vacío
A6 | Como Administrador quiero ver mis pagos realizados y mis saldos | Historial de Pago (A) | Vacío
A7 | Como Administrador quiero poder editar mi perfil | Peril Admin | Vacío

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.