## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Evaluación de acuerdo a las actualizaciones recientes del sitio
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | PANTALLAS | Semana 1 (27-2 ¦ Mayo) | Semana 2 (3-9 ¦ Junio) | ESTADO 1 | Semana 3 (10-16 ¦ Junio) | ESTADO 2 | Semana 4 (17-23 ¦ Junio) | ESTADO 3 | Semana 5 (24-30 ¦ Junio) | ESTADO 4 | Semana 6 (1-7 ¦ Julio) | ESTADO 5 | Semana 7 (8-14 ¦ Julio) | ESTADO 6 | Semana 8 (15-21 ¦ Julio) | ESTADO 7 | Semana 9 (22-28 ¦ Julio) | ESTADO 8
G1 | Como un Usuario General necesito entrar al sitio y ver un portal de bienvenida del Club de Leones de David | Inicio | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario | SE CREO EL MODULO DE HOME_ LOS MENUS A LA DERECHA Y UN TEXTO DE EJEMPLO | MEJORAR |  |  | SE LE AGREGO UN LOGO A LA PÁGINA Y SE MOVIO EL MENÚ DE NAVEGACIÓN AL CENTRO | AGREGARLE INFORMACIÓN DE BIENVENIDA | [6 empty] | ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEL TEMA | Completado |  | Completado
G2 | Como un Usuario General quiero ver un carrusel compuesto por 5 imágenes principales | Carrusel | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA | SOLO COMPRENDE 3 IMÁGENES DE PRUEBA Y HAY QUE DESLIZARLAS. | MEJORAR | [8 empty] | SE AGREGARÓN 3 IMÁGENES AL CARRUSEL | FALTAN 2 MÁS | SE AGREGARÓN LAS 2 FALTANTES Y SE AJUSTO AL TAMAÑO CORRECTO. FINAL | Completado
G3 | Como un Usuario General quiero ver las últimas tres actividades del Club de su cuenta de Facebook | Noticias | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA | LAS NOTICIAS DE FACEBOOK DEL CLUB "AÚN NO ESTA TERMINADA" | FUNCIONA (SELECCIONAR LA UBICACIÓN APROPIADA) |  |  | SE LE AGREGO UN PLUGIN'S CON LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TWITTER | Completado |  | Completado |  | Completado |  | Completado |  | Completado
G4 | Como Usuario General quiero ver una seccion de "Quienes somos" con la misión y visión, historia del club. | Quienes somos | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO EL MODULO DE CONOCENOS, PERO NO SE HAN APLICADO CAMBIOS | NO ESTA TOTALMENTE FUNCIONAL (AGREGAR LA INFORMACIÓN DE LOS WIREFRAMES) |  | NO ESTA TOTALMENTE FUNCIONAL (AGREGAR LA INFORMACIÓN DE LOS WIREFRAMES) | SE AGREGÓ UN TEXTO ALEATORIO, PARA SIMULAR CADA UNA DE LAS SECCIONES(INCLUIAN DISEÑO DE CSS) | SE MODIFICÓ DE ACUERDO AL DISEÑO DE LOS WIREFRAMES. | CREACIÓN DE LA VISTA DEL HIMNO, Y CORRECIÓN | Completado |  | Completado |  | Completado |  | Completado
G5 | Como usuario General quiero ver la lista de presidentes, los miembros de la junta directiva y el mensaje del presidente. | Junta Directiva | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  |  | SE CREO EL MODULO DE CONOCENOS, PERO NO SE HAN APLICADO CAMBIOS | NO ESTA TOTALMENTE FUNCIONAL (AGREGAR LA INFORMACIÓN DE LOS WIREFRAMES) |  |  | SE AGREGÓ UN TEXTO ALEATORIO, PARA SIMULAR CADA UNA DE LAS SECCIONES(INCLUIAN DISEÑO DE CSS) | SE MODIFICÓ DE ACUERDO AL DISEÑO DE LOS WIREFRAMES. |  |  |  |  | MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, FINAL | Completado |  | Completado
G6 | Como un Usuario General quiero ver una sección de "Contacto" con un mapa que indique como llegar y un formulario de contacto. | Contacto | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO EL MODULO DE CONTACTO | NO HAY INFORMACIÓN | SE LE AGREGO UN TEXTO Y UN MAPA DE UBICACIÓN | MODIFICAR EL TEXTO. |  |  |  |  | SE CORRIGIERÓN LOS ERRORES | FALTA AJUSTARLO AL TEMA | AJUSTE AL TEMA | Completado |  | Completado
L1 | Como León quiero poder iniciar sesión en el sistema | Log In | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO EL MODULO DE LOGIN, PERO NO SE LE A DADO FORMA | NO ESTA FUNCIONAL |  |  | SOLO DE LE DIO FORMA AL MÓDULO DE INICIO DE SESIÓN |  |  |  | MODIFICACIÓN DEL INICIO DE SESIÓN, FINAL | Completado |  | Completado
L2 | Como León quiero ver mis pagos realizados y mis saldos | Historial de Pago | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | SE CREO LA VISTA DE HISTORIAL DE PAGOS ( TIENE INFORMACIÓN ESTÁTICA) | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | FALTA INFORMACIÓN DESDE LA BASE DE DATOS
L3 | Como León quiero poder editar mi perfil | Perfil Leon | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO LA PÁGINA DE CREACIÓN Y EDICIÓN DE PERFILES | SE MUESTRA UN TEXTO REPRESENTATIVO |  |  |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE EDITAR
S1 | Como Supervisor quiero editar el perfil de todos los leones | Editar leones (s). | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO LA PÁGINA DE CREACIÓN Y EDICIÓN DE PERFILES | SE MUESTRA UN TEXTO REPRESENTATIVO | CREACIÓN DE VISTA DE LISTADO DE LEONES. (SOLO CONTIENE INFORMACIÓN DE PRUEBA). | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE EDITAR
S2 | Como Supervisor quiero crear categorias de pagos | Categorias de Pagos (S) | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | SE CREO LA VISTA DE CATEGORIA DE PAGOS Y CREACIÓN DE NUEVA CATEGORÍA | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | MODIFICACIÓNES A CATEGORIAS DE PAGO | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE MODIFICAR
S3 | Como Supervisor quiero registrar los pagos de cada león | Registrar Pagos | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | SE CREO LA VISTA DE CREACIÓN DE PAGO, LISTADO DE PAGOS. | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | VISTA ASIGNACIÓN DE PAGOS. | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE EDITAR
A1 | Como Administrador quiero poder crear y eliminar usuarios leones | Admin. Leones | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO LA PÁGINA DE EDICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PERFILES | SE MUESTRA UN TEXTO REPRESENTATIVO |  |  |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL | NO SE PUEDE MODIFICAR
A2 | Como Administrador quiero editar los perfiles de los leones | Admin. Editar Leones | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO LA PÁGINA DE EDICIÓN DE PERFILES | SE MUESTRA UN TEXTO REPRESENTATIVO | CREACIÓN DE VISTA DE LISTADO DE LEONES. (SOLO CONTIENE INFORMACIÓN DE PRUEBA). | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE EDITAR
A3 | Como Administrador quiero crear categorias de pagos | Categorias de Pagos (A) | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | SE CREO LA VISTA DE CATEGORIA DE PAGOS Y CREACIÓN DE NUEVA CATEGORÍA | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE MODIFICAR
A4 | Como Administrador quiero registrar los pagos de cada leon | Registrar Pagos (A) | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | SE CREO LA VISTA DE CREACIÓN DE PAGO, LISTADO DE PAGOS. | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | VISTA ASIGNACIÓN DE PAGOS. | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL, SOLO LA VISTA | NO SE PUEDE EDITAR
A5 | Como Administrador quiero ver mis pagos realizados y mis saldos | Historial de Pago (A) | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  |  | CREACIÓN DE LA VISTA HISTORIAL DE PAGOS | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL | Completado |  | Completado
A6 | Como Administrador quiero poder editar mi perfil | Peril Admin | No se tenia creado el repositorio, se trabajaba en las historias de usuario |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA |  | AÚN NO HAY NADA | SE CREO LA PÁGINA DE EDICIÓN DE PERFILES | SOLO ESTÁ DISPONIBLE DESDE EL BACKEND |  |  |  |  | ENLAZADO DESDE LA PÁGINA PRINCIPAL | NO SE PUEDE EDITAR